## Marketing Plan Data
Dati del piano di marketing
Marketing Plan Lists |  | Legenda e Toggle del colore dello stato
|  | Non è iniziata | In corso | Ritardato | Completa | Custom 1 | Custom 2 | Custom 3 | Custom 4
|  | ACCESO | ACCESO | ACCESO | ACCESO | ACCESO | ACCESO | ACCESO | ACCESO
Compito | Stato | Propietario | Assegnata a | Previsto Data di inizio | Previsto Data di fine | Attuale Data di inizio | Attuale Data di fine | Costo stimato | Attuale Costo
Analisi del prodotto | Non è iniziata | John C. | John C. | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-06-28 |  | 1500 | 1250
Design Storyboard | In corso | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisiona il design dello storyboard | Ritardato | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Analisi della Ricerca Fase I | Completa | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Fase I di Creazione di Contenuti Pubblicitari | Custom 1 | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Definizioni dei requisiti di prodotto | Custom 2 | Timothy S. | Vivian A. |  |  |  |  | 575 | 125
Specifiche di sviluppo del prototipo | Custom 3 | Kamil A. | Gabe F. | 2026-09-12 | 2026-09-25 |  |  | 1750
Controllo qualità, rapporti di progresso | Custom 4 | Mark M. | Kamil A. | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-07-01 |  | 925 | 250
Crea storyboard | Non è iniziata | Mark M. | John C. | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 2026-07-13 |  | 2000 | 1840
Rivedi gli storyboard con artisti grafici | Ritardato | Mark M. | John C. | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  |  | 1450
Analisi della Ricerca Fase II | Completa | Kamil A. | Andrew L. | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 3000 | 3200
Fase II della creazione di contenuti pubblicitari | Non è iniziata | Kamil A. | Timothy S. | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 500
Go to Marketing Plan Lists

## List Data
Elenchi dei Piani di Marketing
Marketing Plan Data
Nome | Titolo
John C. | Specialista Marketing
Mark M. | Responsabile Marketing
Kamil A. | Project Manager
Phil G. | Analista di Marketing
Andrew L. | Coordinatore della Ricerca
Timothy S. | Specialista Marketing
Vivian A. | Analista di Marketing
Gabe F. | Responsabile Marketing Associato
Go to Marketing Plan Data
Inserisci Nome nella colonna B sotto l'intestazione Nome. Usa filtri per trovare voci specifiche . Inserisci il titolo nella colonna C sotto l'intestazione Titolo